## Plan Operativo 2018-2020
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2018 - 2023
PLAN OPERATIVO 2018 - 2020
| L | Línea | No. | Nombre del Proyecto | Objetivo | Responsable | CALENDARIZACIÓN | [5 empty] | Avance a Dic 2019
[7 empty] | ENE-JUN 2018 | JUL-DIC 2018 | ENE-JUN 2019 | JUL-DIC 2019 | ENE-JUN 2020 | JUL-DIC 2020
| 1 | Desarrollo Integral de la Comunidad Lasallista | 1.1. | Programa de Identidad Lasallista. | • Contar en el primer año del Plan Operativo 2018-2020, con un programa de acciones que fortalezca la Identidad Lasallista de manera permanente, favoreciendo la expresión religiosa en la Comunidad. • Lograr que el 30% de los alumnos y colaboradores participen en algún evento que genere la construcción de comunidades y fortalezca la identidad. • Brindar información básica Institucional durante su primer año de ingreso, sobre el Estilo y el Espíritu Lasallista al 100% de los alumnos. • Alcanzar el 20% de colaboradores que participen en cursos o experiencias de formación en el Estilo y Espíritu Lasallista, posteriores al curso básico inicial. • Participar u organizar en cada Facultad o Escuela, una actividad anual de formación Lasallista para egresados y personas externas. • Reforzar las relaciones con las instituciones Lasallistas de la ciudad y la región. | Dirección de Formación Integral y Bienestar Universitario Unidades operativas | [6 empty] | 51.59%
| 1 | Desarrollo Integral de la Comunidad Lasallista | 1.2. | Capacitación Institucional de los Colaboradores. | • Promover la formación integral de colaboradores a través del Modelo de Formación y Desarrollo del Personal de la Universidad, logrando al menos el 80% de las metas de cada Plan Anual de Formación Institucional. • Alcanzar, al término de cada semestre, que el 60% de los docentes de los niveles académicos de Secundaria, Preparatoria y Licenciatura, hayan concluido el nivel básico del Modelo de Docencia, institucionalmente. • Conseguir que, al término del Plan Operativo 2018-2020, el 30% de los directivos, funcionarios y mandos medios hayan concluido los cursos básicos iniciales del Modelo de Formación y Desarrollo del Personal. • Implementar al término del Plan Operativo 2018-2020, al menos un curso en línea del Modelo de Formación y Desarrollo del Personal. • Contar con un programa de inducción Institucional para los colaboradores. | Dirección de Administración y Finanzas (Recursos Humanos) Dirección de Orientación y Desarrollo Educativo Centro de Educación en Línea, Producción e Innovación Educativa Unidades operativas | [6 empty] | 54.74%
| 1 | Desarrollo Integral de la Comunidad Lasallista | 1.3. | Formación Integral de la Comunidad Universitaria. | • Fortalecer la formación integral, desde la propuesta Lasallista, a los miembros de la Comunidad, reflejada en una amplia oferta de oportunidades de desarrollo humano en sus diversas dimensiones. • Participar u organizar en cada Facultad o Escuela, una actividad anual para egresados y personas externas, que contribuya a la formación integral. • Evaluar anualmente, a través de un sistema de indicadores que midan el impacto de las actividades de formación integral en alumnos y colaboradores, así como egresados y personas externas. | Dirección de Formación Integral y Bienestar Universitario Unidades operativas | [6 empty] | 47.87%
| 1 | Desarrollo Integral de la Comunidad Lasallista | 1.4. | Programa de Acompañamiento e Impulso a Egresados. | Diseñar y operar un Programa de Acompañamiento e Impulso a Egresados de la Universidad para promover, mantener y consolidar el vínculo e identidad; además de contar con información pertinente que marque pautas de desarrollo Institucional. | Dirección de Imagen y Comunicación (Departamento de Acompañamiento e Impulso a los Egresados) Vicerrectoría Unidades académicas | [6 empty] | 46.93%
| 1 | Desarrollo Integral de la Comunidad Lasallista | 1.5. | Convivencia sana e incluyente. | Reflexionar, documentar y abordar la convivencia escolar desde la perspectiva Lasallista. | Dirección de Orientación y Desarrollo Educativo Dirección de Formación Integral y Bienestar Universitario Rectoría Vicerrectoría Dirección de Administración y Finanzas (Jefatura de Seguridad e Higiene) Dirección de Imagen y Comunicación Direcciones Generales | [6 empty] | 50%
| 2 | Gestión Universitaria y Aprendizaje Organizacional | 2.1. | Modelo de Gestión Universitaria. | Operar un Modelo de Gestión Universitaria que contemple el Sistema Institucional de Documentación de normatividad y procesos, desde el Estatuto Orgánico hasta los procedimientos y políticas. | Dirección de Administración y Finanzas Dirección de Servicios Escolares Direcciones Generales Departamento de Planeación y Estadística Rectoría Vicerrectoría | [6 empty] | 26.22%
| 2 | Gestión Universitaria y Aprendizaje Organizacional | 2.2. | Automatización de procesos académicos y administrativos. | • Implementar al menos el 30% de los trámites viables para usuarios internos y externos por medios electrónicos. • Implementar el 50% del Sistema Integral de Administración y Gestión Institucional (ERP, Enterprise Resource Planning). | Dirección de Administración y Finanzas Dirección de Servicios Escolares Dirección de Formación Integral y Bienestar Universitario Direcciones Generales Dirección de Tecnologías de Información Rectoría Vicerrectoría | [6 empty] | 44.53%
| 2 | Gestión Universitaria y Aprendizaje Organizacional | 2.3. | Mejora continua en el servicio. | Implementar un instrumento de medición de percepción de satisfacción de servicios para los usuarios internos y externos de la Universidad e implementar proyectos de mejora continua alineados al programa Institucional. | Rectoría Vicerrectoría Dirección de Administración y Finanzas Unidades operativas | [6 empty] | 35.5%
| 2 | Gestión Universitaria y Aprendizaje Organizacional | 2.4. | Modelo de Aprendizaje Organizacional. | Diseñar un Modelo de Aprendizaje Organizacional que establezca los mecanismos que aseguren periódicamente procesos de aprendizaje Institucional, que incluya el Sistema de Indicadores. | Dirección de Administración y Finanzas Dirección de Orientación y Desarrollo Educativo Rectoría Vicerrectoría | [6 empty] | 20%
| 2 | Gestión Universitaria y Aprendizaje Organizacional | 2.5. | Efectividad Institucional. | Asegurar que todas las Facultades, Escuelas y unidades operativas evidencien en su gestión el uso del Sistema Institucional de Indicadores para su toma de decisiones. | Departamento de Planeación y Estadística Unidades operativas | [6 empty] | 54.95%
| 2 | Gestión Universitaria y Aprendizaje Organizacional | 2.6. | Desarrollo de la Comunicación Institucional. | • Revisar el 100% de los elementos del Sistema de Comunicación Interna para validar su efectividad; de las mejoras necesarias, implementar el 40%. • Mejorar la comunicación Institucional a través del establecimiento de estrategias de acuerdo a las necesidades de cada Unidad Operativa y en congruencia con el Modelo de Comunicación Institucional. | Dirección de Imagen y Comunicación Unidades operativas | [6 empty] | 39.09%
| 2 | Gestión Universitaria y Aprendizaje Organizacional | 2.7. | Plan de Desarrollo de Infraestructura. | • Implementar un Plan de Desarrollo de Infraestructura con base en el Modelo Educativo que contemple la preservación y actualización de instalaciones, mobiliario y equipo actual. • Disminuir las acciones correctivas en preservación de infraestructura, mobiliario y equipos, así como contabilizar el tipo de acciones correctivas requeridas. | Dirección de Administración y Finanzas (Jefatura de Recursos Materiales) Rectoría Vicerrectoría Unidades operativas | [6 empty] | 41.67%
| 2 | Gestión Universitaria y Aprendizaje Organizacional | 2.8. | Estructura Organizacional | Actualizar la estructura organizacional para favorecer la gestión universitaria asegurando la calidad en todos los procesos institucionales con óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y tecnológicos. | Rectoría Vicerrectoría Dirección de Formación Integral y Bienestar Universitario Dirección de Administración y Finanzas | [6 empty] | 50%
| 3 | Gestión del Conocimiento, Multidisciplinariedad e Innovación Educativa | 3.1. | Sistema Institucional de Innovación Educativa. | Desarrollar y dar seguimiento a un Sistema Institucional de Innovación Educativa que permita la participación docente, desarrollo de programas y prácticas pedagógicas que respondan al contexto. | Vicerrectoría Direcciones Generales Dirección de Orientación y Desarrollo Educativo Diseño Curricular Dirección de Tecnologías de la Información Dirección de Investigación Centro de Educación en Línea, Producción e Innovación Educativa Parque de Innovación | [6 empty] | 35.75%
| 3 | Gestión del Conocimiento, Multidisciplinariedad e Innovación Educativa | 3.2. | Impacto de la investigación en la vida académica. | • Establecer un esquema institucional para promover la formación y la participación de alumnos y docentes en investigación. • Lograr que en cada Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) se cuente con al menos un proyecto de investigación desarrollado en colaboración entre unidades académicas. • Incrementar gradualmente los productos de investigación de alto nivel (libros, artículos, patentes y otros productos de propiedad industrial). | Dirección de Investigación Vicerrectoría Direcciones Generales Unidades académicas | [6 empty] | 51.4%
| 3 | Gestión del Conocimiento, Multidisciplinariedad e Innovación Educativa | 3.3. | Impacto externo de la investigación. | • Establecer un sistema que nos permita medir el impacto externo de nuestros proyectos de investigación. • Establecer un esquema institucional para fortalecer la presencia y colaboración de la Universidad en medios, foros académicos y en proyectos de colaboración social. • Contar con al menos un producto de investigación por Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) vinculado con redes de investigación u organizaciones externas. • Incrementar anualmente la cantidad de proyectos de investigación apoyados con financiamiento externo. • Contar con al menos un producto de investigación por área del conocimiento con evidencias de transferencia. | Dirección de Investigación Parque de Innovación Rectoría Vicerrectoría Direcciones Generales Unidades académicas | [6 empty] | 59.19%
| 3 | Gestión del Conocimiento, Multidisciplinariedad e Innovación Educativa | 3.4. | Trabajo multidisciplinario. | • Contar con al menos un proyecto anual con evidencia de trabajo multidisciplinario, preferentemente entre Facultades o Escuelas y unidades de apoyo académico. • Participar en al menos una red de colaboración académica por Facultad o Escuela y Unidad Académica, con evidencias de funcionamiento. | Vicerrectoría Direcciones Generales Unidades académicas | [6 empty] | 51.85%
| 3 | Gestión del Conocimiento, Multidisciplinariedad e Innovación Educativa | 3.5. | Fortalecimiento del Centro de Certificación Laboral. | Consolidar a la Universidad (en estructura, operación e impacto) como centro de certificación en la región. | Centro de Certificación Laboral y Educación Continua Vicerrectoría | [6 empty] | 31.67%
| 3 | Gestión del Conocimiento, Multidisciplinariedad e Innovación Educativa | 3.6. | Plan de Desarrollo Académico. | Contar con un documento Institucional que permite visualizar a futuro el cumplimiento de los fines sustantivos de la Universidad de acuerdo a su Modelo Educativo. | Rectoría Vicerrectoría | [6 empty] | 50%
| 3 | Gestión del Conocimiento, Multidisciplinariedad e Innovación Educativa | 3.7. | Factibilidad para un campus virtual. | Realizar un estudio de factibilidad y el desarrollo de una propuesta para el campus virtual de la Universidad De La Salle Bajío. | Rectoría Vicerrectoría | [6 empty] | 22.5%
| 4 | Innovación Social y Emprendimiento | 4.1. | Desarrollo de la Innovación Social Universitaria. | • Fomentar la participación de cada Facultad o Escuela con el Parque de Innovación, en eventos o proyectos de innovación social. • Desarrollar anualmente dos proyectos de impacto social derivados del trabajo en redes de colaboración o de la vinculación con empresas y organismos gubernamentales. • Incrementar en un 10% por cada plan operativo, los convenios destinados a generar proyectos de innovación social en la Universidad, así como operar los convenios vigentes. | Parque de Innovación Dirección de Formación Integral y Bienestar Universitario Facultades y Escuelas | [6 empty] | 42.85%
| 4 | Innovación Social y Emprendimiento | 4.2. | Desarrollo al Emprendimiento Universitario. | • Incrementar la participación de alumnos de cada Facultad o Escuela con el Parque de Innovación en actividades de emprendimiento. • Lograr anualmente la materialización de al menos un proyecto de emprendimiento con la participación de docentes, alumnos y/o colaboradores. • Incrementar en un 10% por cada plan operativo, los convenios destinados a generar proyectos de emprendimiento en la Universidad, así como operar los convenios vigentes. | Parque de Innovación Facultad de Negocios (Campestre y Salamanca) Facultades y Escuelas | [6 empty] | 42.99%
| 4 | Innovación Social y Emprendimiento | 4.3. | Sistema de Indicadores de Innovación Social y Emprendimiento. | Crear un Sistema de Indicadores para el seguimiento a los proyectos de innovación social y emprendimiento. | Parque de Innovación Departamento de Planeación y Estadística Facultades y Escuelas Vicerrectoría | [6 empty] | 33.33%
| 5 | Colaboración, Interculturalidad y Proyección Internacional | 5.1. | Fortalecimiento de la Internacionalización e Interculturalidad. | • Lograr que en todas las unidades operativas se aborde la dimensión intercultural e internacional a través de actividades coorganizadas entre las unidades operativas correspondientes, que pueden ser propias, de cooperación académica o en colaboración con otras instancias. • Asegurar que todas las unidades operativas participen en eventos institucionales que promuevan nuestra identidad cultural. | Departamento de Internacionalización e Interculturalidad Unidades operativas | [6 empty] | 47.25%
| 5 | Colaboración, Interculturalidad y Proyección Internacional | 5.2. | Movilidad Institucional. | • Lograr un índice anual de movilidad estudiantil nacional del 5% e internacional del 1.5%. • Lograr un índice anual de movilidad de colaboradores nacional del 3% e internacional del 1%. | Departamento de Internacionalización en Interculturalidad Unidades operativas | [6 empty] | 48.59%
| 5 | Colaboración, Interculturalidad y Proyección Internacional | 5.3. | Impulso al aprendizaje de un segundo idioma. | • Asegurar que el 30% de los egresados de licenciatura cuenten con el nivel comprobable de un segundo idioma igual o superior al nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. • Contar con al menos el 20% del personal docente y colaboradores con dominio de un segundo idioma igual o superior al nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. • Lograr que cada programa académico realice actividades académicas en otro idioma cada semestre o bien, se imparta por lo menos una materia disciplinar en una segunda lengua. | Centro de Lenguas Departamento de Internacionalización e Interculturalidad Vicerrectoría Unidades operativas | [6 empty] | 38.55%
| 5 | Colaboración, Interculturalidad y Proyección Internacional | 5.4. | Órganos Colegiados y Cuerpos Académicos. | • Lograr que todas las unidades operativas formalicen el funcionamiento de sus órganos colegiados a través de su seguimiento con evidencias. • Establecer un esquema para la operación y seguimiento de las academias en las Facultades y Escuelas. | Departamento de Planeación y Estadística Unidades operativas | [6 empty] | 59.11%
| 6 | Impulso a la Responsabilidad Social Universitaria | 6.1. | Modelo de Responsabilidad Social de la Universidad De La Salle Bajío. | Contar con el Modelo de Responsabilidad Social Universitaria Institucional que contenga el concepto y el sistema de indicadores para medir impactos positivos y negativos en al menos las cuatro áreas de aplicación (educativo, organizacional, social y cognitivo). | Rectoría Parque de Innovación Unidades operativas | [6 empty] | 40%
| 6 | Impulso a la Responsabilidad Social Universitaria | 6.2. | Socializar y fomentar la Responsabilidad Social Universitaria. | • Asumir, promover, coordinar y articular acciones que permitan estimular en el personal y alumnos la conciencia y compromiso frente a la Responsabilidad Social Universitaria. • Contar con diagnósticos periódicos que incluyan la identificación de antecedentes respecto de la Responsabilidad Social Universitaria Institucional y la medición de impactos positivos y negativos. | Rectoría Parque de Innovación Dirección de Formación Integral y Bienestar Universitario Unidades operativas | [6 empty] | 39.58%
| 6 | Impulso a la Responsabilidad Social Universitaria | 6.3. | Impactos de la Responsabilidad Social Universitaria. | Incluir acciones concretas y evidentes para reducir los impactos negativos y potenciar los positivos en cada una de las cuatro áreas en cada plan anual. | Rectoría Parque de Innovación Unidades operativas | [6 empty] | 32.5%
[7 empty] | Avance a Diciembre 2019 | [5 empty] | 43.01%