## Plan Operativo 2015-2017
SEGUIMIENTO A LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA 2012 - 2017
PLAN OPERATIVO 2015 - 2017
| L | Línea | No. | Nombre del Proyecto | Objetivo | Responsable | CALENDARIZACIÓN | [5 empty] | Avance a Dic 2016
[7 empty] | ENE-JUN 2015 | JUL-DIC 2015 | ENE-JUN 2016 | JUL-DIC 2016 | ENE-JUN 2017 | JUL-DIC 2017
| 1 | Gestión y Aseguramiento de la Calidad | 1.1. | Sistema Institucional para la obtención de acreditaciones | Desarrollar un sistema institucional para facilitar la obtención de acreditaciones. | Departamento de Planeación y Estadística | [6 empty] | 60%
| 1 | Gestión y Aseguramiento de la Calidad | 1.2. | Programa de acreditación y su seguimiento | Asegurar que el 100% de los alumnos de secundaria y preparatoria se encuentren inscritos en programas acreditados por organismos externos; así mismo, al menos el 75% de los alumnos de licenciatura y el 5% de los de posgrado. | Departamento de Planeación y Estadística | [6 empty] | 70.55%
| 1 | Gestión y Aseguramiento de la Calidad | 1.3. | Simplificación y documentación de procesos | Lograr que el 50% de las áreas académico-administrativas, cuenten con procesos documentados y validados que permitan unificar y agilizar trámites institucionales haciendo uso de las TIC, a fin de simplificar los procesos y asegurar la calidad de los mismos. | Departamento de Planeación y Estadística | [6 empty] | 56.24%
| 1 | Gestión y Aseguramiento de la Calidad | 1.4. | Actualización de la normatividad de la Universidad | Actualizar la normatividad de primer y segundo nivel y redactar los reglamentos de nueva creación definidos en el árbol normativo inicial. | Departamento de Planeación y Estadística | [6 empty] | 72.5%
| 1 | Gestión y Aseguramiento de la Calidad | 1.5. | Consolidación del Modelo de Formación del Personal | Incrementar el número de horas/persona de capacitación al año a través de la implementación del Modelo de Formación del Personal. | Jefatura de Recursos Humanos Dirección de Orientación y Desarrollo Educativo | [6 empty] | 61.93%
| 1 | Gestión y Aseguramiento de la Calidad | 1.6. | Certificación de competencias del personal de apoyo administrativo y de servicio | Lograr que el 100% del personal de apoyo administrativo y de servicio se encuentren certificados en competencias. | Jefatura de Recursos Humanos | [6 empty] | 60%
| 1 | Gestión y Aseguramiento de la Calidad | 1.7. | Indicadores académicos y administrativos | Lograr que cada Unidad Operativa utilice un sistema de indicadores para apoyar la toma de decisiones y que permita evidenciar la mejora de resultados a nivel Institucional. | Departamento de Planeación y Estadística | [6 empty] | 59.52%
| 1 | Gestión y Aseguramiento de la Calidad | 1.8. | Sistema informático de gestión universitaria | Diseñar e implementar la primer etapa del sistema informático de gestión universitaria para operar los procesos académicos y administrativos de la Universidad. | Dirección de Tecnologías de la Información | [6 empty] | 55%
| 1 | Gestión y Aseguramiento de la Calidad | 1.9. | Calidad en la atención a las personas | Consolidar la calidad en la atención a las personas en todos los procesos y servicios de la Universidad. | Dirección de Imagen y Comunicación Jefatura de Recursos Humanos | [6 empty] | 60.89%
| 2 | Formación Integral y Gestión Cultural | 2.1. | Modelo de Formación Integral | Concluir y socializar el Modelo de Formación Integral. | Dirección de Formación Integral y Bienestar Universitario | [6 empty] | 58.6%
| 2 | Formación Integral y Gestión Cultural | 2.2. | Formación integral desde la Facultad o Escuela | Crear instrumentos que ayuden a la conciencia de la responsabilidad de la formación integral en las Facultades o Escuelas. | Dirección de Formación Integral y Bienestar Universitario | [6 empty] | 61.06%
| 2 | Formación Integral y Gestión Cultural | 2.3. | Estrategias para fomentar la participación continua interna y externa en actividades de la Dirección de Formación Integral | Diseñar e implementar estrategias dirigidas a incrementar la participación continua interna y externa en actividades de las diferentes áreas de Formación Integral, evaluando sus resultados en el período. | Dirección de Formación Integral y Bienestar Universitario | [6 empty] | 56.9%
| 2 | Formación Integral y Gestión Cultural | 2.4. | Modelo de operación de los Centros Comunitarios De La Salle | Diseñar e Implementar el Modelo de Operación de los Centros Comunitarios De La Salle. | Dirección de Formación Integral y Bienestar Universitario | [6 empty] | 87.5%
| 2 | Formación Integral y Gestión Cultural | 2.5. | Fortalecimiento de la identidad Lasallista para toda la Comunidad Universitaria | Diseñar e implementar un programa para fortalecer la identidad Lasallista de la Comunidad Universitaria que impulse la vivencia de los valores institucionales. | Dirección de Imagen y Comunicación | [6 empty] | 75.71%
| 2 | Formación Integral y Gestión Cultural | 2.6. | Plan Integrador de Seguridad, Salud y Cuidado del Medio Ambiente | Documentar e instrumentar un plan de trabajo institucional que integre y articule las diferentes acciones encaminadas a seguridad, salud y cuidado del medio ambiente. | Dirección de Formación Integral y Bienestar Universitario | [6 empty] | 31.7%
| 2 | Formación Integral y Gestión Cultural | 2.7. | Validación e implementación del “Proyecto de Desarrollo y Gestión Cultural” | Dar a conocer e implementar el “Proyecto de Desarrollo y Gestión Cultural” de la Universidad De La Salle Bajío. | Coordinación de Desarrollo y Gestión Cultural | [6 empty] | 80%
| 2 | Formación Integral y Gestión Cultural | 2.8. | Programa de Pastoral Universitaria | Diseñar e implementar un Programa de Pastoral Universitaria. | Departamento de Pastoral | [6 empty] | 60%
| 2 | Formación Integral y Gestión Cultural | 2.9. | Programa de impulso a Grupos Estudiantiles | Documentar la estructura de acompañamiento de los grupos estudiantiles, especialmente los consejos de alumnos. | Jefatura de Grupos Estudiantiles | [6 empty] | 75.08%
| 2 | Formación Integral y Gestión Cultural | 2.10. | Implementación del “Programa de Activación Física y Deporte” | Dar a conocer e implementar el “Programa de Activación Física y Deporte” de la Universidad De La Salle Bajío. | Jefatura de Deportes | [6 empty] | 62.88%
| 2 | Formación Integral y Gestión Cultural | 2.11. | Programa integral para la Residencia Universitaria | Desarrollar e instrumentar el “Programa Integral para la Residencia Universitaria”. | Jefatura de Residencia Universitaria | [6 empty] | 45%
| 3 | Gestión del Conocimiento | 3.1. | Programa de gestión del conocimiento en la Comunidad Académica | Elaborar un programa para consolidar el concepto de gestión del conocimiento en todas las funciones universitarias. | Vicerrectoría | [6 empty] | 72.33%
| 3 | Gestión del Conocimiento | 3.2. | Consolidación de la investigación | Ajustar la estructura operativa de la investigación en la Universidad para alcanzar los objetivos estratégicos de la línea "Gestión del Conocimiento" correspondientes a investigación. | Dirección de Investigación | [6 empty] | 64.21%
| 3 | Gestión del Conocimiento | 3.3. | Socialización de las investigaciones realizadas con apoyo de la Universidad | Implementar un programa anual de difusión y divulgación de los productos de investigación a través de medios digitales e impresos, que logre un mayor impacto en la función docente. | Dirección de Investigación | [6 empty] | 51%
| 3 | Gestión del Conocimiento | 3.4. | Fomento de vocaciones científicas entre los alumnos | Revisar y documentar el programa de fomento de vocaciones científicas de los alumnos de todos los niveles educativos de la Universidad. | Dirección de Investigación | [6 empty] | 64.75%
| 3 | Gestión del Conocimiento | 3.5. | Aplicación de las TIC en el proceso de aprendizaje-enseñanza. | Incrementar en todos los niveles el uso y aplicación de las TIC en el proceso de aprendizaje-enseñanza desde el paradigma de la redefinición de los ambientes de aprendizaje para favorecer tanto la educación a distancia y la presencial, de manera que se logren los objetivos del plan estratégico. | Vicerrectoría | [6 empty] | 54.68%
| 3 | Gestión del Conocimiento | 3.6. | Ajuste en la estructura de las Facultades y Escuelas | Documentar e implementar los ajustes necesarios en la estructura de las Facultades y Escuelas para permitir su alineamiento a la gestión del conocimiento. | Rectoría | [6 empty] | 100%
| 4 | Desarrollo de la Innovación | 4.1. | Impulso a la participación de Facultades y Escuelas en los proyectos de innovación social | Impulsar la generación y participación en al menos un proyecto de innovación social en cada Facultad o Escuela en colaboración con el Parque de Innovación. | Parque de Innovación | [6 empty] | 50.1%
| 4 | Desarrollo de la Innovación | 4.2. | Creación y desarrollo de empresas socialmente responsables y formación de competencias de emprendimiento | Redactar un programa para formar en las competencias de emprendimiento a los alumnos de la Universidad y establecer las estrategias para atraer y promover proyectos de creación de empresas. | Parque de Innovación | [6 empty] | 88.67%
| 4 | Desarrollo de la Innovación | 4.3. | Desarrollo de los Ecosistemas de Innovación Social | Documentar e implementar la operación de los ecosistemas de innovación social. | Parque de Innovación | [6 empty] | 25%
| 4 | Desarrollo de la Innovación | 4.4. | Smart University | Ejecutar los proyectos de la primera fase del Smart University. | Parque de Innovación | [6 empty] | 100%
| 5 | Gestión Colegiada y Multidisciplinaria | 5.1. | Estructuras de trabajo multidisciplinario y colaborativo | Identificar las estructuras que propician el trabajo multidisciplinario y colaborativo para potenciarlo, de tal manera que se logren los objetivos estratégicos. | Unidades Operativas | [6 empty] | 68.63%
| 5 | Gestión Colegiada y Multidisciplinaria | 5.2. | Consolidación al seguimiento de los cuerpos colegiados | Integrar y evaluar por Unidad Operativa las evidencias que permitan validar el funcionamiento y efectividad de sus cuerpos colegiados. | Departamento de Planeación y Estadística | [6 empty] | 61.79%
| 5 | Gestión Colegiada y Multidisciplinaria | 5.3. | Creación de cuerpos académicos | Definir y establecer al menos seis cuerpos académicos en la Universidad. | Vicerrectoría | [6 empty] | 60%
| 5 | Gestión Colegiada y Multidisciplinaria | 5.4. | Modelo Institucional de Comunicación | Diseñar e implementar un Modelo Institucional de Comunicación que facilite la difusión de las actividades universitarias tanto al interior como al exterior de la Universidad. | Dirección Imagen y Comunicación | [6 empty] | 45%
| 6 | Vinculación y Desarrollo Social Sustentable | 6.1. | Modelo de Vinculación Institucional | Redactar e implementar el Modelo de Vinculación Institucional para fortalecer y fomentar las relaciones, participaciones y representaciones al exterior. | Dirección de Vinculación | [6 empty] | 45%
| 6 | Vinculación y Desarrollo Social Sustentable | 6.2. | Sistematización de la gestión de relaciones | Documentar y sistematizar la gestión y aprovechamiento de convenios. | Dirección de Vinculación | [6 empty] | 67.5%
| 6 | Vinculación y Desarrollo Social Sustentable | 6.3. | Sistematización de la gestión de representaciones institucionales | Documentar y sistematizar la gestión de las representaciones institucionales en organismos públicos y privados en los que se participa. | Dirección de Vinculación | [6 empty] | 93.33%
| 6 | Vinculación y Desarrollo Social Sustentable | 6.4. | Sistematización de las participaciones en asociaciones académicas | Documentar y sistematizar la gestión de la participación en asociaciones académicas. | Dirección de Vinculación | [6 empty] | 78.4%
| 6 | Vinculación y Desarrollo Social Sustentable | 6.5. | Sistematización de la relación con la Comunidad de Egresados | Documentar e implementar un sistema de relación con la comunidad de egresados que los vincule a la Universidad y promueva su atención y seguimiento. | Dirección de Vinculación | [6 empty] | 58.63%
| 6 | Vinculación y Desarrollo Social Sustentable | 6.6. | Conciencia de responsabilidad social | Documentar las políticas y acciones de responsabilidad social en la Universidad para diagnosticar los impactos Institucionales. | Rectoría | [6 empty] | 46.67%
| 6 | Vinculación y Desarrollo Social Sustentable | 6.7. | Desarrollo profesional y vinculación laboral | Crear un programa de desarrollo profesional y vinculación laboral con organizaciones públicas y privadas para fortalecer las prácticas profesionales y el contacto con el ámbito laboral para nuestros alumnos. | Dirección de Vinculación | [6 empty] | 68%
| 7 | Internacionalización e Interculturalidad | 7.1. | Modelo de Internacionalización e Interculturalidad | Diseñar e implementar un Modelo Institucional de Internacionalización e Interculturalidad, a fin de incorporar, de manera planeada y organizada, las estrategias tendientes a lograr la integración de las dimensiones internacionales e interculturales en la Universidad. | Departamento de Internacionalización e Interculturalidad | [6 empty] | 0%
| 7 | Internacionalización e Interculturalidad | 7.2. | Formación permanente en una segunda lengua | Determinar el nivel de dominio del idioma inglés del personal y establecer las estrategias para su incremeto. | Dirección del Centro de Lenguas | [6 empty] | 38.14%
| 7 | Internacionalización e Interculturalidad | 7.3. | Movilidad académica, docentes y alumnos | Documentar el proyecto de movilidad académica para facilitar que al menos al año participen 25 profesores o investigadores y el 2.5% de la población estudiantil. | Departamento de Internacionalización e Interculturalidad | [6 empty] | 56.62%
| 7 | Internacionalización e Interculturalidad | 7.4. | Diversidad cultural | Redactar e implementar un proyecto para fomentar las relaciones interculturales a partir del reconocimiento, rescate y difusión de la diversidad cultural por la que está integrada nuestra Comunidad Universitaria. | Departamento de Internacionalización e Interculturalidad | [6 empty] | 56%
| 7 | Internacionalización e Interculturalidad | 7.5. | Impulso a las estrategias alternativas de internacionalización e interculturalidad | Definir e instrumentar las estrategias para impulsar el proceso de internacionalización e interculturalidad de la Universidad. | Departamento de Internacionalización e Interculturalidad | [6 empty] | 64.31%
[7 empty] | Avance a Diciembre 2016 | [5 empty] | 61.52%